## Slide 1
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
01
خطة تشغيلية · الإصدار 6.2
خطة الأمن والسلامة
مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس · مناقصة PRS/26/081
إطار وقائي واستجابة يشمل الجمهور والعاملين والمقاولين والمرافق
وثيقة تشغيلية · تُقرأ مع ملحق المطابقة وملحق الحقول التي تُستكمل قبل الاعتماد
شركة ابن سلمان لتنظيم وإدارة المهرجانات والمعارض والحفلات

## Slide 2
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
02
بطاقة الوثيقة
بيانات الوثيقة ومسار الاعتماد
هذه البطاقة تُعرّف الوثيقة ومن يعتمدها؛ الخانات الفارغة تُملأ عند الاعتماد، ولا تُقرأ كموافقة.
البند | المحتوى | الحالة
اسم الوثيقة | خطة الأمن والسلامة — مسرح الطفل | معتمدة كمسودة عمل
المناقصة المرجعية | مناقصة PRS/26/081 · تشغيل وإدارة مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس | ثابت
الإصدار والتاريخ | الإصدار 6.2 · 24 أكتوبر 2026 | ثابت
الجهة المُعدّة | شركة ابن سلمان لتنظيم وإدارة المهرجانات والمعارض والحفلات | ثابت
إعداد الخطة | مسؤول الأمن والسلامة · [التوقيع] · [التاريخ] | يُستكمل
مراجعة داخلية | [المراجع] · [التوقيع] · [التاريخ] | يُستكمل
اعتماد مدير الفعالية | [الاسم] · [التوقيع] · [التاريخ] | يُستكمل
اعتماد اللجنة المنظمة | [الاسم] · [التوقيع] · [التاريخ] | يُستكمل
التوزيع | مدير الفعالية · مسؤول السلامة · غرفة التحكم · مشرفو المناطق · ملف المناقصة | ثابت
النسخة المعتمدة هي الموقّعة فقط. أي تعديل بعد الاعتماد يصدر بترقيم جديد ويُسحب ما قبله من التداول.

## Slide 3
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
03
دليل العرض
محتويات الخطة
عشرة أقسام وملحقان؛ وأرقام الصفحات محسوبة من هذه النسخة نفسها لا من الإصدار السابق.
القسم | العنوان وما يغطيه | الصفحة
01 | الإطار العام والمسؤوليات — الهدف والنطاق والمبادئ والأدوار وسلسلة الإبلاغ | 4
02 | تقييم المخاطر وسجلاتها — قبل الفعالية وأثناءها وبعد التفكيك، وخرائط مخاطر الفقرات | 11
03 | الحشود والسعة والحركة — السعة والدخول والخروج والطوابير والمخارج ورحلة الطفل | 20
04 | المنصات والهياكل المؤقتة — المنصة والأبراج والمقاعد والحواجز والكواليس والبروفات | 28
05 | الكهرباء والإضاءة والصوت — التمديدات والتوزيع والمولدات والتعليق والصوت أمام الأطفال | 32
06 | الحريق والاستجابة الطبية والإخلاء — الوقاية والجاهزية والإخلاء والاستجابة والتنسيق | 37
07 | الطقس والموقع والمركبات — الرياح والحرارة والأمطار والتحميل والتنزيل | 47
08 | العاملون والمقاولون والتدريب — معدات الوقاية والتصاريح والكفاءة والأدوار الفنية | 50
09 | الأطفال والفئات التي تحتاج إلى مساعدة — حماية الطفل والمشاركة والوصول قبل الزيارة | 56
10 | التوثيق والمراجعة والتحسين — قوائم الفحص والسجلات والمؤشرات والمراجعة | 61
ملحق أ | التقارير المطلوبة: يومي وأسبوعي وفوري وختامي — ما يُقدَّم ولمن ومتى | 69
ملحق ب | المطابقة مع معايير التقييم الفني — وزن بند السلامة وعناصره الخمسة والحد الأدنى | 70
التقارير: المطلوبة يومي وأسبوعي وفوري وختامي — ما يقدم ولمن 69 ومتى ملحق أ المطابقة مع معايير التقييم الفني — وزن بند السلامة وعناصره الخمسة والحد 70 الأدنى ملحق ب

## Slide 4
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
04
01
القسم الأول
الإطار العام والمسؤوليات
الهدف والنطاق والمبادئ ومن يحمل ماذا في كل فعالية

## Slide 5
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
05
01 · الإطار العام
الهدف ونطاق التطبيق
حماية الجمهور والعاملين والمقاولين والعارضين من الإصابة خلال جميع مراحل الفعالية، بإطار موحد يخصص بحسب الموقع ونوع الحدث وحجم
الحضور.
ضمان استجابة منظمة وسريعة تحد من التوقف والفوضى عند أي طارئ.
الالتزام بمتطلبات الجهات المختصة والتراخيص والموافقات قبل بدء التشغيل.
توثيق الفحوص والقرارات والحوادث بما يسمح بالمراجعة والتحسين.
: النطاق المهرجانات والحفلات داخليا وخارجيًا، والمعارض والمؤتمرات وأجنحة العارضين والمناطق التجارية المصاحبة.
: النطاق مراحل ما قبل التنصيب والتنصيب والتشغيل ثم التفكيك وإعادة الموقع، والمناطق المساندة الكواليس)، الخدمة، نقاط التحميل، مواقف
(التشغيل.
: النطاق المقاولون والموردون والفنانون والفرق العاملة داخل الموقع، والأنشطة المصاحبة من أطعمة وألعاب وفعاليات جانبية.
تستثنى من النطاق الأعمال الإنشائية الدائمة، وتغطى باتفاقيات وتراخيص منفصلة مع الجهات المختصة.

## Slide 6
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
06
01 · الإطار العام
مبادئ التنفيذ
أربعة مبادئ تحكم القرار اليومي في الموقع، ولا تترك للتقدير الشخصي.
مسؤولية معلنة 02
لكل موقع ووردية مسؤول معين وبديل محدد، وأدوار موزعة كتابة قبل بدء العمل.
الوقاية قبل الحادث 01
تعالج المخاطر في مرحلة التخطيط والتصميم، لا بعد وصول الجمهور إلى الموقع.
التوثيق والمراجعة 04
كل فحص وقرار وملاحظة يسجل بتاريخه ومسؤوله، ويغلق بإجراء تصحيحي موثق.
حق الإيقاف 03
لأي عامل أو مشرف إيقاف عمل أو نشاط عند خطر مباشر، ويبلغ مسؤول السلامة فورًا.

## Slide 7
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
07
01 · الإطار العام
الهيكل وسلسلة الإبلاغ
مدير الفعالية يعتمد ترتيبات السلامة والموارد وقرار الإيقاف؛ ومسؤول الأمن والسلامة يقود التقييم والفحص والتوثيق.
مسؤول الأمن والسلامة 02
تقييم المخاطر والفحص والإحاطة والتوثيق والمتابعة اليومية.
مدير الفعالية 01
اعتماد ترتيبات السلامة والموارد، وقرار الإيقاف أو الإغلاق، وإبلاغ الجهات.
منسق الجهات والمقاولين 04
التراخيص والتصاريح والتنسيق الخارجي ومطابقة المقاولين.
مدير العمليات الميدانية 03
توزيع الفرق والبوابات والمسارات وجدول التحميل والتنزيل.

## Slide 8
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
08
01 · الإطار العام
توزيع المسؤوليات
الدور | المسؤولية الأساسية | يبلغ عنه
مدير الفعالية | اعتماد ترتيبات السلامة والموارد وقرار الإيقاف أو الإغلاق | الحوادث الجسيمة وقرارات إيقاف الفعالية
مسؤول الأمن والسلامة | تقييم المخاطر والفحص والإحاطة والتوثيق والمتابعة | المخاطر غير المعالجة والملاحظات المتكررة
مدير العمليات الميدانية | توزيع الفرق والبوابات والمسارات وجدول التحميل | نقص الكوادر والازدحام وتعطل المسارات
مشرف المنصات والكهرباء | سلامة الهياكل والتمديدات والمولدات والتعليقات | أي خلل كهربائي أو هيكلي أو سقوط تجهيز
منسق الجهات والمقاولين | التراخيص والتصاريح ومطابقة المقاولين للمتطلبات | مخالفات المقاولين ونواقص التصاريح
مشرفو التنظيم والأمن | البوابات والطوابير والمخارج والمراقبة والإبلاغ الفوري | الازدحام والعوائق والسلوك الخطر

## Slide 9
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
09
01 · الإطار العام
توزيع الأدوار: من يحمل ماذا عند لحظة القرار
الهرم لا يعني انتظار الموافقة عند الخطر المباشر؛ حق الإيقاف موجود في كل مستوى.
مدير الفعالية 01
اعتماد الترتيبات والموارد، وقرار الإيقاف الكلي أو الإغلاق، وإبلاغ الجهات
مسؤول الأمن والسلامة 02
تقييم المخاطر والفحص اليومي والتوثيق، وإيقاف نشاط حتى استكمال المعالجة
مدير العمليات الميدانية 03
توزيع الفرق على البوابات والمسارات، وجدول التحميل والتنزيل
مشرف المنصات والكهرباء 04
سلامة الهياكل والتمديدات والمولدات والتعليقات، وفحص ما بعد الطقس
مشرفو التنظيم والأمن 05
البوابات والطوابير والمخارج والعدادات، والإبلاغ الفوري عن الازدحام
مشرف الأطفال والكواليس 06
الإشراف المباشر على المشاركين، ومنع العزل مع بالغ، والتسليم لولي الأمر

## Slide 10
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
10
01 · الإطار العام
المبدأ: مسرح آمن وممتع للطفل
ملف مسرح الطفل يضع «بيئة آمنة وممتعة» في صميم الرؤية؛ وهذا القسم يترجمها إلى أربعة شروط تشغيلية قابلة للفحص.
مشاركة بلا إكراه 02
لا طفل يلزم بالمشاركة أو بالاستمرار فيها، والمشاركة داخل مساحة مرئية وتحت إشراف منظم.
السلامة شرط للعرض 01
لا فقرة تقدم قبل استكمال فحص المسرح والكواليس والمسارات في اليوم نفسه.
الأسرة وحدة الزيارة 04
التخطيط يفترض وصول: عائلات مسار للأطفال، نقطة استقبال، وسعة انتظار خارج صالة العرض.
تجربة بصرية وصوتية محتملة 03
مستوى الصوت ووميض الإضاءة يضبطان لحد جمهور من الأطفال، وأي مؤثر قوي يحتاج اعتمادًا مسبقًا.

## Slide 11
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
11
02
القسم الثاني
تقييم المخاطر وسجلاتها
قبل الفعالية وأثناءها وبعد التفكيك

## Slide 12
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
12
02 · تقييم المخاطر
منهجية التقييم: خمس خطوات قبل الاعتماد
حصر الأنشطة 01
تجزئة الفعالية إلى مراحل: تنصيب، تشغيل، تفكيك، ومسارات خدمة.
تحديد الأخطار 02
لكل منطقة: الحشود، الهياكل، الكهرباء، الحريق، الطقس، وحركة المركبات.
تقدير الاحتمال والأثر 03
تصنيف موحد للمخاطر يحدد أولوية المعالجة قبل توزيع الموارد.
اختيار الضوابط 04
إزالة الخطر أولًا، ثم تقليله، ثم نقله، وقبول ما تبقى بقرار موثق.
المراجعة والتحديث 05
عند تغيّر التصميم أو الأعداد أو الظروف الجوية أو بعد أي حادث.
سجل المخاطر وثيقة حيّة تُراجع قبل كل فعالية؛ ولا يُشترط أن تكون طويلة بقدر ما تُشترط أن تكون دقيقة وقابلة للتنفيذ.

## Slide 13
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
13
02 · تقييم المخاطر
درجات المخاطر والإجراء المطلوب
الدرجة | المعيار | الإجراء المطلوب | جهة الاعتماد
منخفض | احتمال ضعيف وأثر محدود على الأفراد أو التشغيل | ضوابط روتينية ومراقبة دورية وتوثيق | مشرف المنطقة
متوسط | احتمال ممكن وأثر متوسط يستدعي تدخلا ضابط إضافي ومراقبة مستمرة قبل الافتتاح |  | مسؤول الأمن والسلامة
عالي | احتمال مرجح وأثر جسيم على الأفراد أو سير الفعالية | إيقاف النشاط حتى استكمال المعالجة | مدير الفعالية
حرج | خطر على الحياة أو احتمال حدوث واسع النطاق | إيقاف فوري وإخلاء جزئي أو كلي | مدير الفعالية والجهات المختصة

## Slide 14
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
14
02 · تقييم المخاطر
سجل مخاطر ما قبل الفعالية: التخطيط والتنصيب
المخاطرة | مصدرها | الأثر المحتمل | الضابط الأساسي
سعة غير معتمدة أو بيع يتجاوز الطاقة | التخطيط والبيع | ازدحام وتدافع وتعطل المخارج | اعتماد السعة] [المعتمدة وتقييد البيع وعدادات دخول
مسارات دخول وتفتيش غير كافية | تصميم الموقع | طوابير طويلة وضغط على البوابات | عدد بوابات محسوب ومسارات منفصلة ومظلات انتظار
التثبيت هيكل مؤقت غير مرخص أو ناقص | المقاول | انهيار جزئي وإصابات | حسابات إنشائية واعتماد ومفتش مستقل قبل الافتتاح
تمديدات كهربائية عشوائية | التنصيب | صعق وحرائق وانقطاع مفاجئ | محمية لوحات موزعة معتمدة وحمولة محسوبة ومسارات كابلات
غياب حدود طقس مكتوبة | الموقع والموسم | سقوط تجهيزات وإلغاء غير منظم | حدود رياح وأمطار وإجراء إيقاف معلن مسبقا

## Slide 15
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
15
02 · تقييم المخاطر
سجل مخاطر أثناء الفعالية: التشغيل
المخاطرة | مصدرها | الأثر المحتمل | الضابط الأساسي
ازدحام عند بوابة أو ممر | تدفق الجمهور | تدافع وإصابات وتعطل الإخلاء | عداد حشود وفريق تعزيز وإيقاف دخول مؤقت
انقطاع كهرباء مفاجئ | حمل زائد أو عطل | فقدان إضاءة وذعر في الحشد | مولّدة احتياطية وإضاءة طوارئ وفحص دوري
حريق في منطقة طعام أو كواليس | معدات طبخ أو تدخين | انتشار سريع ودخان كثيف | فصل مناطق الطبخ ومنع التدخين وطفايات قريبة
حالة طبية حرجة داخل الحشد | سابقة إجهاد حراري أو حالة | تأخر الاستجابة الطبية | نقاط إسعاف موزعة ومسار إسعاف مفتوح
سلوك جمهور غير منضبط | تدافع نحو المنصة | إصابات وسقوط حواجز | حواجز معتمدة وفريق تدخل ومخارج خلفية
رياح أو أمطار مفاجئة | الطقس | سقوط هياكل وانزلاق | مراقبة مستمرة وحدود إيقاف معلنة

## Slide 16
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
16
02 · تقييم المخاطر
سجل مخاطر التفكيك وما بعد الفعالية
المرحلة | الخطر الأساسي | الضابط المطلوب
خروج الجمهور | تزاحم على المخارج وسقوط في الممرات | إخلاء تدريجي وإضاءة كاملة وفريق توجيه على كل مخرج
تفكيك الهياكل | سقوط عناصر وحركة معدات ثقيلة | تسلسل تفكيك معتمد ومناطق محجوزة ومشرف مختص
إخلاء المعدات والبضائع | تداخل مركبات المشغلين مع حركة المشاة | فصل زمني بين خروج الجمهور ودخول المركبات
إعادة الموقع | مخلفات وزجاج وأسطح غير آمنة | جولة تنظيف وفحص نهائي قبل تسليم الموقع

## Slide 17
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
17
02 · تقييم المخاطر
خرائط المخاطر حسب نوع الفقرة: (1) العروض البصرية والمسرحية
الفقرات الواردة في ملف مسرح الطفل لكل منها خطر مختلف؛ التصنيف أدناه تشغيلي، وحالة كل فقرة تبقى معلقة حتى اعتماد اللجنة.
الفقرة | الخطر الخاص بها | الضابط المطلوب | الحالة
الفقاعات العملاقة | انزلاق أرضية المسرح وسائل على العين | للفريق أرضية مانعة للانزلاق، تجفيف بين المقاطع، نظارات | ضوابط جاهزة
خيال الظل | الأطفال حامل الشاشة وسلك الإضاءة قرب مسار | تثبيت خارج مسار الحركة وفحص قبل كل فقرة | ضوابط جاهزة
مسرح الدمى | أجزاء صغيرة وحواف حادة وتخزين غير منظم | عد القطع قبل وبعد، وحاوية مغلقة للكوابل | ضوابط جاهزة
خفة اليد والمؤثرات البصرية | أدوات حادة أو مواد قابلة للاشتعال | قائمة أدوات معتمدة ومنع أي مصدر اشتعال | يعتمد مع البرنامج
الفقرات العلمية المبسطة | مواد كيميائية أو حرارية | منع المواد الخطرة، واستخدام بدائل آمنة معتمدة | يعتمد مع البرنامج

## Slide 18
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
18
02 · تقييم المخاطر
خرائط المخاطر حسب نوع الفقرة: (2) الشخصيات والتفاعل
الفقرة | الخطر الخاص بها | الضابط المطلوب | الحالة
الشخصيات الاستعراضية | احتكاك مباشر مع الأطفال وازدحام للتصوير | مسار تصوير محدد وحاجز خفيف ومنطقة توقف معلنة | ضوابط جاهزة
الدمى العملاقة | وزن الدمية ومجال الرؤية المحدود لمن يحملها | مرافق لكل دمية، ومسار واسع، ومنع الحركة بين المقاعد | يُستكمل: بطاقة فنية
الروبوت والعروض التقنية | بطارية وحركة آلية قرب الأطفال | فصل مسافة آمنة، ومراقب للجهاز، وشهادة سلامة | يُستكمل: شهادة سلامة
تشكيل البالونات | انفجار البالون قرب الوجه وقطعه المتناثرة | توزيع في نقاط ثابتة، ومنع النفخ المباشر قرب الأذن | ضوابط جاهزة
المسابقات التفاعلية | صعود أطفال على المسرح وتزاحم عند الدرج | مجموعة عدد آمن لكل فقرة، ومرحلة صعود منفصلة، ومشرف لكل | يُستكمل: العدد الآمن
الألعاب الحركية والختام البصري | جري داخل الصالة ووميض إضاءة | باعتماد مسبق مساحة حركة محددة داخل المسرح، وضبط الوميض | يُستكمل: اعتماد المؤثر

## Slide 19
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
19
02 · تقييم المخاطر
ألعاب النار: ما ورد، وما تمنعه الشروط، وما لم يُدرج
ملف مسرح الطفل يعرض «ألعاب النار» كفقرة بصرية داخل منطقة مخصصة؛ وهذه الفقرة لا يمكن إدراجها كالتزام في خطة الأمن والسلامة.
العنصر | ما ورد في ملف مسرح الطفل | حكم شروط المناقصة | القرار
ألعاب النار | عرض استعراضي بالنار داخل منطقة مخصصة مع إبعاد الجمهور | نطاق العمل — السلامة (5): يمنع استخدام اللهب المكشوف أو المواد الخطرة أو أي مؤثر قد يعرض الأطفال للخطر | لم يُدرج كالتزام
أي مؤثر لهب لاحق | غير مذكور | اللجنة قد توقف أي عرض أو مؤثر فور وجود خطر | يحتاج موافقة مسبقة
البديل البصري | غير مذكور | المؤثرات البديلة تحتاج اعتماد اللجنة قبل العرض | مقترح ينتظر الاعتماد
البديل المقترح — لا يُعتمد: فقرة ضوء LED أو إسقاط بصري أو فقاعات مضيئة تعطي الأثر نفسه دون لهب؛ تُقدَّم للجنة كطلب اعتماد منفصل، ولا تُحسب ضمن البرنامج المعتمد حتى الموافقة الكتابية.

## Slide 20
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
20
03
القسم الثالث
الحشود والسعة والحركة
السعة المعتمدة ومسار الجمهور من الطابور إلى المخرج

## Slide 21
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
21
03 · الحشود والسعة
السعة وإدارة الأعداد
أساس كل ترتيب: لاحق السعة تحسب من المخارج والمسارات والخدمات، لا من مساحة الأرض وحدها.
تثبت السعة المعتمدة لكل منطقة في مخطط: الموقع السعة] [المعتمدة لكل صالة أو ساحة، والإجمالي السعة] الإجمالية
[المعتمدة.
تراجع عدادات الدخول والخروج كل مدة] [محددة، وتقارن بالحد المعتمد لكل منطقة لا بالإجمالي فقط.
عند بلوغ %85 من سعة أي منطقة تفعل خطة: الازدحام وقف البيع، وإعادة توزيع الفرق، وفتح مسارات بديلة.
الفعاليات ذات المقاعد المرقّمة تدار بعدد مقاعد لكل جلسة، مع فاصل زمني كاف بين الجلسات.
أي زيادة في السعة تتطلب اعتمادا كتابيا من الجهة المختصة قبل الإعلان عنها.
مخطط توضيحي لمسار الدخول يستبدل بمخطط الموقع المعتمد لكل فعالية؛ والأرقام بين الأقواس تستكمل من مخطط المسرح المعتمد.

## Slide 22
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
22
03 · الحشود والسعة
الدخول والخروج والطوابير
مسارات منفصلة 02
مسار للدخول ومسار للخروج، ومسارات مستقلة للعائلات والضيوف والإعلام وذوي الاحتياجات.
نقاط تفتيش كافية 01
عدد نقاط التفتيش يحسب على ذروة التدفق المتوقعة، مع نقطة إضافية احتياطية تفتح عند الحاجة.
إعادة الدخول 04
آلية معتمدة لإعادة الدخول تمنع فيها إعادة التفتيش الكامل، مع ضبط البوابات ومنع الدخول العابر.
طابور لا يصل إلى الطريق 03
تشكيل الطابور داخل حرم الموقع بمسافة كافية، مع مظلات وماء وإرشاد صوتي واضح.

## Slide 23
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
23
03 · الحشود والسعة
تنظيم الدخول والخروج: ست نقاط تفصل تدفقين
الفصل بين الداخل والخارج هو ما يمنع التدافع عند الباب، لا كثرة الأفراد وحدها.
المواقف والوصول 01
توجيه المشاة على مسار محمي، ومنع عبور مسار المركبات
الطابور 02
تشكيل داخل حرم الموقع، مظلات وماء وإرشاد صوتي، ولا امتداد إلى الطريق
التفتيش والعد 03
نقاط تفتيش على ذروة التدفق، وعداد لكل منطقة لا للإجمالي فقط
سقف المنطقة 04
عند %85 من سعة أي: منطقة وقف الدخول إليها وتحويله إلى بديل معلن
أثناء العرض 05
مخارج سالكة بلا عوائق، وفرد مسؤول على كل مخرج يعرف آلية فتحه
الانصراف 06
فصل زمني عن دخول الجلسة التالية، ومخرج بديل عند تداخل التدفقين

## Slide 24
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
24
03 · الحشود والسعة
المخارج ومسارات الإخلاء: ما لا يقبل التهاون
كل مخرج يعمل دون مفاتيح أو بطاقات، وتمنع الأقفال والسلاسل والبوابات المغلقة أثناء التشغيل.
الممرات والمخارج تبقى سالكة تمامًا: لا تخزين، لا معدات، لا كراسي إضافية، ولا لافتات تحجب اللوحات.
لوحات المخارج مضاءة ومرئية من مسافة كافية، والإضاءة الاحتياطية مختبرة قبل الافتتاح.
كل مخرج يخصص له فرد مسؤول يعرف آلية فتحه ويبقى في موقعه حتى خروج آخر زائر.
عرض الممرات وأبواب الطوارئ يطابق ما ورد في مخطط معتمد، وأي تعديل يستلزم اعتمادًا مسبقًا.
مسارات الإخلاء لا تمر عبر مناطق الخدمة أو مواقف المركبات أو مناطق محجوزة للمقاولين.
تعلق خريطة المخارج ومسار الإخلاء عند كل بوابة كواليس، لا في المدخل الرئيسي فقط.

## Slide 25
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
25
03 · الحشود والسعة
ذروة الحضور والازدحام
قرارات اللحظة: من يقيس، ومن يوقف، ومن يوجّه.
إيقاف مؤقت للدخول 02
عند امتلاء منطقة يوقف الدخول إليها ويحول التدفق إلى منطقة بديلة معلنة مسبقًا.
قياس لا تقدير 01
عدادات على البوابات ونقاط داخلية، ومراقبة بشرية موزعة على المناطق ذات الكثافة.
إبلاغ متسلسل 04
المشرف يبلغ غرفة التحكم، وغرفة التحكم تبلغ مدير الفعالية وقائد الإخلاء في وقت واحد.
فتح مسار خلفي 03
مخارج خلفية تفتح عند الحاجة فقط بقرار مسؤول السلامة مع تأمينها بأفراد.

## Slide 26
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
26
03 · الحشود والسعة
رحلة الطفل من الوصول إلى الخروج: سبع نقاط تحت المراقبة
كل نقطة لها خطر مختلف وضابط مختلف ومسؤول مختلف؛ الرحلة كلها لا تتجاوز جلسة واحدة.
الوصول 01
بوابة عائلية منفصلة وتفتيش سريع · مشرف بوابة
الجلوس 02
دخول بصفوف إلى المقاعد ومنع التدافع في الممرات · مشرف صالة
العرض 03
صوت ووميض مضبوطان ومنع الحركة أثناء الفقرة · المنصات والفنيون
المشاركة 04
درج صعود واحد مخصص وعدد آمن ومشرف لكل مجموعة · مسؤول السلامة ومشرف الأطفال
التصوير 05
مسار تصوير محدد لا يعيق المخارج ولا يكشف الأطفال بلا إذن · المنسق الإعلامي
الخروج 06
فصل زمني عن الجلسة التالية ومخرج بديل عند التداخل · مدير العمليات
بعد الخروج 07
نقطة استقبال الأطفال المفقودين والتسليم لولي الأمر أو مخول موثق · الأمن

## Slide 27
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
27
03 · الحشود والسعة
دورة اليوم: أربع جلسات × 30–45 دقيقة
هذا هو الإيقاع الذي تفرضه شروط المناقصة، وهو مختلف عن الإيقاع المقترح في ملف مسرح الطفل.
الحد الأدنى أربع جلسات تشغيل رئيسية يوميًا، إلا إذا وافقت اللجنة على برنامج مختلف بحسب طبيعة أيام المهرجان.
مدة الجلسة الفعلية المقترحة 30 إلى 45 دقيقة، وتشمل عرضا أو مجموعة مقاطع مترابطة.
فاصل كاف بين الجلسات لإعادة تهيئة المسرح والصيانة وتنظيم دخول الجمهور.
يجوز زيادة عدد الجلسات في نهاية الأسبوع والأيام عالية الحضور دون الإخلال بجودة المحتوى.
البرنامج اليومي لا يعتمد على تكرار العرض نفسه أربع مرات بنمط ثابت؛ التنويع شرط لا خيار.
التزام الجدول الزمني مؤشر: أداء %95 من العروض المعتمدة تنفذ في مواعيدها، والتأخير دون مبرر مقبول يعد إخلالا.
تعارض موثّق: ملف مسرح الطفل يقترح عرضًا قصيرًا قويًا «20–30 دقيقة»، واعتُمد نص الشرط (30–45 دقيقة) لأنه ملزم، ولم تُدرج المدة الأقصر كالتزام؛ وأي تغيير في المدة يمرّ باعتماد اللجنة.

## Slide 28
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
28
04
القسم الرابع
المنصات والهياكل المؤقتة
المنصة والأبراج والمقاعد والحواجز ومناطق الكواليس

## Slide 29
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
29
04 · المنصات والهياكل
المنصات والهياكل المؤقتة
ما يبنى لأيام يجب أن يحسب كأنه دائم.
كل منصة أو برج صوت أو مدرج مؤقت يقام على مخطط وحساب إنشائي معتمد من مهندس مختص قبل التنفيذ.
الأحمال تحسب: مجتمعة الإضاءة والصوت والشاشات والأفراد، لا كل عنصر على حدة.
أوزان التثبيت والمساندات تكفي للظروف المحلية، وتعاد مراجعتها بعد كل تغير في الطقس.
لا تعديل على الهيكل بعد الفحص النهائي، وأي إضافة تمر بموافقة المهندس المشرف كتابيًا.
المناطق أسفل المنصة والأبراج والممرات الخلفية تحجز ولا يسمح بالوقوف أو التخزين فيها.
فحص يومي قبل: الافتتاح الوصلات، الأقفال، الدعامات، الأسطح، المنحدرات، وسلامة الدرابزين.
مخطط توضيحي لمكونات منصة مؤقتة لا يمثل تصميما إنشائيا معتمدًا؛ والمسرح القائم في مهرجان صحار يستلم بسجل تسليم يصف حالته وتجهيزاته.

## Slide 30
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
30
04 · المنصات والهياكل
المقاعد والحواجز والكواليس
العنصر | الخطر الأساسي | المتطلب
المقاعد المؤقتة | انقلاب صف أو انحشار الجمهور | تثبيت وربط الصفوف، عرض ممر كاف، ٍ وعدم تجاوز الأعداد المخصصة
الحواجز الأمامية | سقوط الحاجز تحت دفع الجمهور | حواجز معتمدة مثبتة، أفراد على مسافات محددة، ومنطقة فاصلة أمام المنصة
المدرجات والسلالم | سقوط وانزلاق وتدافع | درابزين على الجانبين، إضاءة، أسطح مانعة للانزلاق، وسعة محددة لكل مدرج
منطقة الوقوف العامة | تدافع وضغط عند الذروة | تقسيم بمساحات محددة، خطوط نظر واضحة، ومساحة تنفس أمام المنصة
الكواليس | دخول غير مرصح واحتكاك بالفنانين | تصاريح دخول، حارس على كل مدخل، مسار منفصل للفنانين، وإضاءة كافية
غرف الخدمات والفنانين | كهرباء وحريق وتكدس | فحص تمديدات، طفاية قريبة، منع التدخين، وحد أقصى للأشخاص

## Slide 31
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
31
04 · المنصات والهياكل
الكواليس والبروفات: فصل المسارات قبل الفصل بين الأدوار
نطاق العمل يشترط إدارة البروفات والكواليس وحركة المؤدين، ويمنع عزل أي طفل مع بالغ في منطقة مغلقة هذه ترجمة تشغيلية لذلك.
مسار مؤدين مستقل عن مسار الجمهور، ومدخل كواليس واحد مراقب طوال ساعات التشغيل.
منطقة بروفات منفصلة عن الصالة؛ لا بروفة صوت أو إضاءة أثناء استقبال الجمهور.
تخزين الديكور والأزياء والإكسسوارات في أماكن محددة، مع منع التخزين في الممرات أو أسفل المنصة.
حركة الانتقال بين الفقرات تخطط مسبقا في ورقة تشغيل يومية (Run Sheet) تشمل التوقيت والمسارات والمسؤول.
لا يسمح بوجود طفل في الكواليس دون مشرف الأطفال، ولا في أي غرفة مغلقة بمفرده مع بالغ.
تغيير الديكور بين الجلسات ينفذ خلف ستارة أو أثناء إخلاء الصالة، لا أمام جمهور جالس.
هذه الصفحة لا تعتمد جدول بروفات محددًا؛ الجدول يستكمل من خطة التشغيل والبروفات التي تقدمها الشركة مع العرض.

## Slide 32
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
32
05
القسم الخامس
الكهرباء والإضاءة والصوت
التمديدات والتوزيع والمولدات والتعليق

## Slide 33
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
33
05 · الكهرباء
الكهرباء والتمديدات: أكثر مصدر خطر متكرر
لوحات توزيع معتمدة مع قواطع ووقاية من التسرب الأرضي، وفصل واضح لكل منطقة تشغيل.
الحمولة محسوبة لكل لوحة ولا تتجاوز %80 من سعتها، وأي إضافة تحسب قبل التوصيل.
الكابلات مرفوعة أو مغطاة بمعابر معتمدة عند مسارات المشاة والمركبات، وبعيدة عن المياه.
كل وصلة تنفذ بموصلات مناسبة، وتمنع الوصلات المكشوفة والتمديدات العشوائية أو الملفوفة برشيط لاصق.
الفنيون المؤهلون فقط يتعاملون مع اللوحات، وتقفل اللوحات غير المخصصة للاستخدام العام.
فحص بصري وقياس قبل الافتتاح، وتسجيل النتائج في سجل الكهرباء لكل فعالية.
مخطط: توضيحي مولّدة ولوحة توزيع ومعبر كابلات — يستبدل بمخطط التنصيب الفعلي.

## Slide 34
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
34
05 · الكهرباء
المولدات والإضاءة والصوت
العنصر | الخطر الأساسي | المتطلب
المولدات | عادم وضجيج وحريق ووقود | موقع معتمد بعيد عن الجمهور، عادم موجّه، قاعدة مقاومة للتسرب، وطفاية مناسبة
الوقود | تخزين غير آمن وانسكاب | تخزين في حاويات معتمدة بكميات محدودة وفي منطقة مهواة محجوزة
الطاقة الاحتياطية | انقطاع مفاجئ وفقدان إضاءة | مولّدة احتياطية أو نظام تبديل آلي، واختبار تحميل قبل الافتتاح
إضاءة الطوارئ | انقطاع الإضاءة في الحشد | وحدات مستقلة تعمل بالبطارية على المخارج والمسارات، مختبرة قبل كل فعالية
الصوت والأبراج | سقوط سماعات أو انقلاب برج | تعليق معتمد بأحمال محسوبة، تأمين مزدوج، ومنع الاقتراب أسفل الأبراج
التعليقات والريح | سقوط عناصر فوق الجمهور | شهادة فحص للتعليقات، مسندات كافية للرياح، وفحص بعد كل تغير جوي

## Slide 35
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
35
05 · الكهرباء
الأجهزة المسلّمة من اللجنة والأجهزة الإضافية
المسرح قائم والمنصة الرئيسية موجودة وتسلم للمشغل؛ الحدود بين ما يستلم وما يوفر هي حد مسؤولية لا تفصيل إداري.
البند | الالتزام التعاقدي | السجل المطلوب
التسليم | سجل تسليم مشترك يحدد كل جهاز وحالته قبل بدء التشغيل | سجل موقع قبل التشغيل
الفحص | فحص التجهيزات المسلّمة وإبداء الملاحظات قبل بدء العمليات | تقرير ملاحظات أولي
الاستخدام | استخدام الأنظمة ضمن مواصفاتها وحدودها الفنية | حدود تشغيل معلنة للفريق
الأجهزة الإضافية | كل ما يحتاجه البرنامج وغير موجود في المسرح مسؤولية المشغل | قائمة مواصفات وأعداد
التلف | المشغل مسؤول عن أي تلف ناتج عن سوء الاستخدام أو الإهمال | محضر تلف وإصلاح

## Slide 36
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
36
05 · الكهرباء
الصوت والوميض أمام جمهور من الأطفال
شرطان في نطاق العمل يتعلقان مباشرة بالإضاءة والصوت، ولا يجوز التعامل معهما كتفضيل فني.
مستوى الصوت يضبط بما يناسب جمهورا من الأطفال، ويمنع أي مستوى مؤذ أو مزعج.
الوميض القوي أو السريع الذي قد يسبب خطرا ممنوع، إلا إذا خضع لضوابط واعتماد مسبق.
كل ملفات الفيديو والصور المعروضة على الشاشات تخضع لاعتماد اللجنة قبل العرض.
فحص يومي للأنظمة قبل أول عرض في اليوم، لا قبل الافتتاح الموسمي فقط.
قياس الصوت عند أول صف جمهور وأثناء الذروة، وتوثيق النتيجة في سجل التشغيل اليومي.
أي شكوى من ولي أمر أو ملاحظة مشرف بشأن الصوت أو الوميض تعالج قبل الجلسة التالية.
الحد الرقمي لمستوى الصوت (dB) لم يحدد في المصادر المتاحة؛ يستكمل باعتماد اللجنة أو الجهة المختصة ويثبت في سجل التشغيل.

## Slide 37
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
37
06
القسم السادس
الحريق والاستجابة الطبية والإخلاء
الوقاية أولا، ً ثم الجاهزية الاستجابة، ثم إخلاء منظم

## Slide 38
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
38
06 · الحريق والطوارئ
الوقاية من الحريق وجاهزية الإطفاء
العنصر | المتطلب | المسؤول
الطفايات | بسجل فحص ظاهر عدد ونوع مناسب لكل منطقة بحسب نوع الخطر، موزعة على مسافة وصول سريعة، مسؤول الأمن والسلامة | 
الإنذار والكشف | كواشف في الكواليس والمخازن وغرف الكهرباء، وتنبيه مسموع ومرئي يغطي كل المنطقة | مسؤول السلامة والمقاول
مسارات الهروب | سالكة ومضاءة ولوحات واضحة، وأبواب تفتح باتجاه الخروج دون عوائق | مدير العمليات الميدانية
مواد الديكور | مواد معالجة ضد الاشتعال بشهادة، وتخزين بعيد عن مصادر الحرارة واللوحات الكهربائية | مشرف التنصيب
الأعمال الساخنة | تصريح عمل ساخن، مراقب نار، وفحص للموقع بعد الانتهاء بساعة كاملة | منسق المقاولين
منع التدخين | مناطق محددة بعيدة عن المواد القابلة للاشتعال، مع مراقبة مستمرة | فريق الأمن

## Slide 39
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
39
06 · الحريق والطوارئ
منع مصادر الاشتعال غير المرخّص بها
المصدر | الوضع الخطر | الضابط المطلوب
الشموع والزينة المضاءة | قرب ديكورات أو مفروشات أو ستائر | بدائل LED، أو حاويات مانعة للانتشار مع مراقبة دائمة
المواقد وأسطوانات الغاز | طبخ داخل خيمة أو ممر أو قرب مخرج | منطقة طبخ منفصلة مهواة، وتخزين أسطوانات خارجي محجوز
المولدات والوقود | تعبئة أثناء التشغيل أو تخزين عشوائي | إيقاف وتعبئة باردة في منطقة معتمدة، وكميات محدودة
البطاريات والشواحن | شحن متواصل في مخزن أو كواليس | شحن مراقب، تخزين في حاوية معدنية، وفصل بعد الشحن
التدخين في الكواليس | قرب أقمشة ومواد ديكور | منع كامل، لافتات واضحة، ومراقبة من مسؤول الكواليس
الألعاب النارية والمؤثرات | استخدام قرب الجمهور أو داخل مبنى أو تحت سقف | ممنوع في هذا النطاق؛ ولا يستخدم اللهب المكشوف في أي فقرة

## Slide 40
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
40
06 · الحريق والطوارئ
الإسعافات الأولية والحالات الطبية
الوصول السريع أهم من كثرة المعدات.
نقطة إسعاف أولية على الأقل لكل [عدد محدد] زائر، بحيث لا يزيد زمن الوصول من أي منطقة عن [دقائق محددة].
فريق مدرب في كل وردية، بأسماء وشهادات سارية معلنة في غرفة التحكم، وبديل لكل عضو.
مسار إسعاف مفتوح بعرض كاف يصل إلى كل منطقة دون عبور الحشد، ويستخدم بمعرفة الأمن.
جهاز صدمات كهربائية (AED) بحسب تقييم الموقع، مع تدريب الفريق على استخدامه.
في الفعاليات: الخارجية ماء مجاني، مناطق ظل، ومراقبة حالات الإجهاد الحراري عند الذروة.
لا ينقل المصاب إلا بقرار طبيب أو عند خطر مباشر، ويسجل كل بلاغ طبي بوقته ونتيجته.
مخطط توضيحي لنقطة إسعاف — الموقع الفعلي يحدده مخطط الموقع المعتمد.

## Slide 41
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
41
06 · الحريق والطوارئ
الإخلاء ونقاط التجمع
ست خطوات لا تتغير بتغير نوع الحادث.
3 | 2 | 1
وقف الأنشطة | إطلاق التنبيه | اكتشاف وتأكيد
إيقاف الصوت والإضاءة التجميلية ورفع إضاءة الطوارئ. | الإنذار المعتمد وتنبيه الفرق عبر القناة المحددة. | تحديد طبيعة الخطر وموقعه، وإبلاغ قائد الطوارئ فورًا.
6 | 5 | 4
تسليم وإعادة دخول | حصر وتجميع | إخلاء منظم
بموافقة الجهة المختصة فقط، وبعد تأكيد السلامة. | التحقق من الأعداد في نقطة التجمع موقع] نقطة | توجيه الجمهور إلى أقرب مخرج آمن دون تدافع.
 | [التجمع. | 

## Slide 42
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
42
06 · الحريق والطوارئ
الاستجابة للطوارئ: خمس خطوات ومدّتان لا تُخترقان
الخطوات لا تتغير بتغير نوع الحادث؛ الذي يتغير هو حجم الإخلاء وجهة الإبلاغ.
اكتشاف وتأكيد 01
تحديد طبيعة الخطر وموقعه وإبلاغ قائد الطوارئ فورا
تنبيه وإيقاف 02
إنذار معتمد، إيقاف الصوت والإضاءة التجميلية، ورفع إضاءة الطوارئ
إخلاء موجه 03
توجيه إلى أقرب مخرج آمن دون تدافع، وأفراد مخصصون لمن لا يتحرك بسرعة
حصر وتجميع 04
التحقق من الأعداد في نقطة التجمع وربط كل طفل بمرافقه
إبلاغ اللجنة 05
إبلاغ خلال 5 دقائق، وتقرير مفصل خلال 24 ساعة، والاستئناف باعتماد

## Slide 43
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
43
06 · الحريق والطوارئ
التنسيق مع الجهات المعنية
الجهة | ما ينسق بشأنه | التوقيت
الدفاع المدني | التصاريح وسبل الإخلاء وجاهزية الإطفاء والتمارين | قبل الفعالية وأثناءها
الشرطة | الأمن وحماية المناطق الحساسة وتنظيم المرور | قبل الفعالية وأثناءها
الإسعاف | نقطة الإسعاف ومسار وسيارات الطوارئ | قبل الفعالية وأثناءها
البلدية | تراخيص الموقع والتنظيم والنظافة والإشغالات | قبل الفعالية
مزود الكهرباء والمياه | التغذية والانقطاعات المخططة ونقاط الربط | قبل الفعالية
الجهة المنظمة أو مالك الموقع | حدود الاستخدام والاعتمادات ومتطلبات العقد | قبل الفعالية

## Slide 44
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
44
06 · الحريق والطوارئ
أرقام الطوارئ المعلنة
الأرقام منقولة من الإصدار السادس ولم تتحقق من مصدر رسمي أثناء هذه المراجعة؛ تقرأ كقائمة عمل تراجع قبل كل فعالية.
الطوارئ العامة — الشرطة والدفاع المدني 9999 والإسعاف
هيئة الدفاع المدني 24343666 والإسعاف
الإسعاف الطبي في 26718888 صحار
مركز شرطة 26840099 صحار
بلدية 80000007 صحار
بلاغات 1442 المياه
بلاغات انقطاع 1011 الكهرباء
طوارئ 80070008 الكهرباء
إجراء: المراجعة يتحقق كل رقم مع الجهة المعنية قبل النشر، وتحدث أسماء جهات الاتصال، وتعلق النسخة المعتمدة في غرفة التحكم وكل نقطة إسعاف.

## Slide 45
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
45
06 · الحريق والطوارئ
الحادث الجسيم: خمس دقائق و24 ساعة
نطاق العمل يحدد مدة الإبلاغ ومدى التقرير وإجراء الاستئناف؛ وهذه المدد ملزمة في العقد.
إيقاف فوري 01
إيقاف النشاط المتأثر وتأمين المنطقة قبل أي إجراء آخر.
إبلاغ في 5 دقائق 02
إبلاغ اللجنة خلال مدة لا تتجاوز خمس دقائق من وقوع الحادث.
تقرير في 24 ساعة 03
تقرير مفصّل يُقدَّم خلال 24 ساعة من الحادث.
استئناف باعتماد 04
لا يُستأنف النشاط قبل إزالة السبب وموافقة اللجنة على الاستئناف.
الحوادث المشمولة: إصابة جسيمة، تدخل طبي، حريق، صعق كهربائي، سقوط، تدافع، انهيار عنصر من الديكور، أو أي حدث يهدد سلامة الأطفال أو الجمهور.

## Slide 46
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
46
06 · الحريق والطوارئ
من يملك قرار إيقاف العرض
ثلاث جهات تملك الإيقاف، ولكل منها نطاق مختلف الخلط بينها يؤخر القرار.
أي عامل أو مشرف يوقف العمل أو النشاط عند خطر مباشر، ويبلغ مسؤول السلامة فورًا.
مسؤول الأمن والسلامة يوقف نشاطا حتى استكمال المعالجة، ويوثق القرار وسببه.
مدير الفعالية يعتمد الإيقاف الكلي أو الإغلاق، ويبلغ الجهات المختصة.
اللجنة المنظمة تملك إيقاف أي عرض أو مؤثر أو جهاز فور وجود خطر، وطلب استبدال أي عنصر فني أو تشغيلي.
لا يعاد التشغيل بعد إيقاف بسبب حادث جسيم إلا بموافقة اللجنة وبعد إزالة السبب.
كل قرار إيقاف سجّل: بالوقت، السبب، من اعتمده، ومن أُبلغ، ووقت الاستئناف.
حق اللجنة في الإيقاف لا يحتاج موافقة مسبقة من المشغل، ويتعامل معه كأمر تنفيذي في الموقع.

## Slide 47
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
47
07
القسم السابع
الطقس والموقع والمركبات
الرياح والحرارة والأمطار وحركة التحميل

## Slide 48
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
48
07 · الطقس والموقع
إدارة مخاطر الطقس: حدود مكتوبة قبل الموسم
الظاهرة | الأثر على الفعالية | الضابط وحد القرار
رياح شديدة | سقوط لافتات وهياكل وانقلاب مدرجات | وإخلاء أسفل الهياكل قياس مستمر في الموقع، إيقاف التعليقات والبانرات عند حد] [الرياح،
أمطار غزيرة | انزلاق وتماس كهربائي وتشكل برك | رفع الكابلات وتغطية اللوحات، وإيقاف الأنشطة الخارجية عند حد] [الأمطار
حرارة مرتفعة | إجهاد حراري وإغماء وتأخر استجابة | ماء وظل ورذاذ، تقصير فترات العمل، وزيادة نقاط الإسعاف
عواصف رعدية | صعق وإصابة وذعر في الحشد | إيقاف الأنشطة الخارجية وإخلاء مؤقت إلى مناطق آمنة ومتابعة الرادار
غبار وعوالق | تدني الرؤية ومشاكل تنفسية | إيقاف الأجزاء المعلقة، إرشاد صوتي مكثف، وإتاحة كمامات
ندى وانخفاض حرارة | أسطح ومنحدرات زلقة | مسح الأسطح، لافتات تحذير، وتأخير الافتتاح حتى الجفاف

## Slide 49
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
49
07 · الطقس والموقع
حركة المركبات والتحميل والتنزيل
فصل الحركة يمنع معظم الحوادث.
فصل زماني ومكاني بين حركة المشاة وحركة الشاحنات، وعدم استخدام مسارات الخدمة كمخارج للجمهور.
جدول تحميل وتنزيل بمواعيد محددة، ويمنع التحميل أثناء ذروة الدخول أو الخروج.
حد سرعة داخل الموقع حد] السرعة [المعتمد، ومطبات أو معابر تفرض التباطؤ.
مرشد منظم) (حركة لكل مركبة ثقيلة أو شاحنة تناور في مساحة ضيقة.
مناطق انتظار المركبات خارج نطاق الجمهور، مع مسار خروج بديل عند الإخلاء.
تفتيش المركبات الداخلة وسجل بأرقامها وأسماء سائقيها وتوقيت دخولها وخروجها.
مسارات الإسعاف والدفاع المدني تبقى سالكة ولا تستخدم للانتظار أو التحميل.
أي مركبة تعطّلت في مسار الخدمة تسحب فور ا، ويعلم قائد الفعالية بتأثيرها على الجدول.

## Slide 50
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
50
08
القسم الثامن
العاملون والمقاولون والتدريب
معدات الوقاية والتصاريح والكفاءة

## Slide 51
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
51
08 · العاملون والمقاولون
سلامة العاملين والمقاولين
من يعمل في الموقع أولا.
معدات الوقاية الشخصية بحسب: المهمة خوذة، سترة عاكسة، حذاء سلامة، قفازات، وحماية سمع في مناطق الصوت
المرتفع.
تصريح عمل لكل مهمة: خطرة العمل على ارتفاع، الأعمال الساخنة، الكهرباء، والدخول إلى الأماكن المغلقة.
إحاطة قصيرة قبل كل وردية عن مهام اليوم ومخاطره ومسارات الطوارئ.
فترات راحة وماء وظل في الأعمال الخارجية، ومراقبة الإجهاد الحراري للعاملين قبل الجمهور.
الإبلاغ عن الحوادث الوشيكة دون لوم، لأن البلاغ المبكر أرخص من الحادث.
تأمين العاملين وتصاريح العمل وسجلات الحضور محفوظة ومتاحة للتفتيش.

## Slide 52
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
52
08 · العاملون والمقاولون
إدارة المقاولين والموردين
البند | المتطلب | الإثبات
التعاقد | بند سلامة صريح وتعريف بالمخاطر والمسؤوليات | نسخة عقد أو أمر شراء موقع
التأهيل | سجل سلامة وسابق أعمال مشابهة | ملف تأهيل محدث
المعدات | فحص وصالحية وشهادات للرافعات والسقالات | سجل فحص موقع
التصاريح | تصريح عمل ساخن أو ارتفاع أو كهرباء | تصريح موقع قبل البدء
الإحاطة | تعريف بالموقع والمخارج وقواعد التصرف | كشف حضور موقع
الأداء | تقييم بعد الفعالية ومخالفات موثّقة | تقرير تقييم المقاول

## Slide 53
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
53
08 · العاملون والمقاولون
التدريب والتوعية: الكفاءة قبل المهمة
إحاطة الفعالية 02
قبل كل: فعالية المخاطر الخاصة بها، الأدوار، القناة اللاسلكية، ونقطة التجمع.
تأهيل أولي 01
تعريف بسياسة السلامة والخطة والمخارج وسلسلة الإبلاغ لكل عامل جديد قبل أول وردية.
تمارين دورية 04
تمرين إخلاء واحد على الأقل قبل الموسم أو الفعالية الكبرى، بتقرير نتائج وملاحظات.
تدريب متخصص 03
للحشود، والإسعافات الأولية، والكهرباء، والريح، والعمل على ارتفاع، بحسب المهمة.

## Slide 54
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
54
08 · العاملون والمقاولون
الأدوار الفنية الخاصة بمسرح الطفل
ملف مسرح الطفل يعدد فريقا فنيا لا يظهر في خطة السلامة الضيوف العامة هنا لأن كل دور يحمل مسؤولية سلامة مختلفة.
الدور | مسؤوليته الفنية | مسؤوليته في السلامة
المخرج | الرؤية الإخراجية وتوجيه المؤدين | اعتماد حركة الممثلين والأطفال على المسرح قبل التنفيذ
فني الصوت | الصوت والمؤثرات | ضبط المستوى ومراقبته أثناء العرض، وإبلاغ أي خلل
فني الإضاءة | الإضاءة والمؤثرات البصرية | منع الوميض غير المعتمد وضمان إضاءة المخارج
مشرف الأطفال | تنظيم مشاركة الأطفال | الإشراف المباشر، ومنع العزل مع بالغ، والتسليم لولي الأمر
مسؤول الكواليس | حركة المؤدين والديكور | منع الدخول غير المرخص ومنع التخزين في الممرات
المنسق الإعلامي | التوثيق والتصوير | مواقع تصوير لا تعيق المخارج ولا تكشف الأطفال بلا إذن

## Slide 55
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
55
08 · العاملون والمقاولون
التعمين ونقل المعرفة: أثر مباشر على استمرارية السلامة
ملف مسرح الطفل يبني على إشراك الكفاءات العمانية والمؤسسات الصغيرة؛ والمناقصة تجعل ذلك معيارا تقييميًا وتشغيليًا.
خطة تدريب ونقل معرفة للكوادر العمانية قبل المهرجان وأثناءه، تشمل السلامة وإدارة الحشود والتشغيل الفني.
بدائل محددة للوظائف الرئيسية لضمان استمرارية التشغيل عند الغياب.
قائمة الأعمال المقترح إسنادها لمؤسسات صغيرة ومتوسطة محلية، مع بيان أثر ذلك على مسؤوليات السلامة.
كل مقاول باطن يخضع لنفس شروط السلامة والتأهيل والتصاريح، ولا يعفى لأنه محلي أو صغير.
نسبة التعمين ونسبة الأعمال المسندة محليًا: [[نسبة التعمين المقترحة و]نسبة الإسناد المحلي] — يُستكملان من العرض
الفني المعتمد.
سجل التدريب هو الإثبات الوحيد؛ الشهادات والأسماء ترفق ولا تختصر بعبارة فريق».«مؤهل
لم تدرج أي نسبة رقمية للتعمين أو المحتوى المحلي في هذه الخطة لأن المصادر المتاحة لا تحددها؛ تعتمد من اللجنة وتثبت في العقد.

## Slide 56
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
56
09
القسم التاسع
الأطفال والفئات التي تحتاج إلى مساعدة
حماية خاصة عندما تستقبل الفعالية عائلات وأطفالا

## Slide 57
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
57
09 · حماية الأطفال
حماية الأطفال والفئات التي تحتاج إلى مساعدة
واجب تنظيمي وأخلاقي، لا خدمة إضافية.
نقطة محددة لاستقبال الأطفال المفقودين، معلنة للفرق لا للجمهور العام.
سوار أو بطاقة تعريف عند الدخول لفعاليات: العائلات اسم الطفل ورقم ولي الأمر.
التسليم لا يتم إلا لولي الأمر أو شخص مخول موثق، ويسجل البلاغ ونتيجته.
لا يترك طفل دون إشراف في منطقة الخدمة أو الكواليس.
أي بالغ سلوك غير لائق يوثق بسرية ويرفع فورا للمسؤول.
مسار وصول خال من العوائق من المواقف إلى المدخل والمقاعد، ونقاط مشاهدة مخصصة للكراسي المتحركة.
أولوية في الطوابير والتفتيش، ودورات مياه متاحة ومعلنة.
خطة إخلاء تراعي من لا يستطيع الحركة بسرعة، بأفراد مخصصين للمساعدة.
الإعلان عن الخدمات في الموقع وعبر قنوات بيع التذاكر.
تطبق هذه الترتيبات كلما كانت الفعالية موجهة للعائلات أو تستقبل أطفالا، ً وتخفف في الفعاليات المخصصة للبالغين مع إبقاء نقطة الاستقبال ومسار الوصول.

## Slide 58
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
58
09 · حماية الأطفال
التزامات حماية الطفل كما وردت في نطاق العمل
هذه ليست توصيات؛ هي شروط عقدية قابلة للاستبعاد الفني عند الإخلال بها.
الالتزام | الترجمة التشغيلية | الإثبات
معاملة كل طفل باحترام ومنع التنمر أو الإحراج أو التخويف | سلوك معلن للمؤدين والمشرفين، وإجراء شكوى | إقرار موقع من الفريق
عدم إلزام أي طفل بالمشاركة أو الاستمرار | حق الانسحاب فورا دون تبرير، ومخرج من المسرح | بند في إحاطة ما قبل العرض
المشاركة على المسرح تحت إشراف المنظم وفي مناطق مرئية | مشرف أطفال حاضر، وإضاءة عمل على منطقة المشاركة | ورقة تشغيل الفقرة
منع عزل أي طفل مع بالغ في الكواليس أو الأماكن المغلقة | باب مفتوح أو زجاجي، وشخصان حاضرين دائما | قاعدة كواليس معلنة
منع جمع بيانات الأطفال أو التواصل الخارجي إلا وفق الأنظمة | لا نماذج بيانات للأطفال بلا اعتماد، ولا تواصل بعد الفعالية | سياسة بيانات مكتوبة
الالتزام بأي سياسة حماية طفل تعتمدها اللجنة | مراجعة السياسة قبل التشغيل وتحديث الإجراءات | نسخة موقّعة

## Slide 59
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
59
09 · حماية الأطفال
مشاركة الأطفال على المسرح: العدد الآمن والإشراف
المطلب التعاقدي: صريح تحديد العدد الآمن للأطفال في كل فقرة لا يصح تركه لتقدير المنشط لحظة العرض.
عدد آمن لكل فقرة يحدد كتابة: العدد] الآمن للأطفال على [المسرح — يستكمل ويعتمد قبل أول عرض.
نسبة مشرف لكل مجموعة: أطفال نسبة] [الإشراف — يستكمل؛ ولا تقبل مجموعة بلا مشرف مخصص.
صعود ونزول من درج واحد مخصص، بيد مشرف، وبترتيب صف واحد لا تزاحم.
لا مشاركة لطفل تحت سن الحد] الأدنى [للعمر إلا بموافقة ولي أمر: مكتوبة يُستكمل.
منطقة انتظار المشاركين داخل الصالة وقريبة من المسرح، وليست في الكواليس.
أي فقرة تتطلب حركة سريعة أو أدوات تقيم خطرا منفصلا قبل السماح بمشاركة الأطفال فيها.
الحقول الأربعة الموسومة «يُستكمل» شروط اعتماد لا نواقص إدارية؛ ولا يجوز بدء العروض قبل تثبيتها في بطاقة كل فقرة.

## Slide 60
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
60
09 · حماية الأطفال
قبل الزيارة: ما يُبلَّغ به ولي الأمر
ملف مسرح الطفل يشترط قنوات تواصل واضحة وتعليمات مسبقة للزوار هذه صياغتها التشغيلية.
قواعد الدخول 02
مسار العائلات، التفتيش، ومنع الدخول بعد امتلاء السعة المعتمدة.
التوقيت والمدة 01
مواعيد الجلسات ومدة الفقرة 45–30) (دقيقة ووقت الحضور قبل البدء.
التواصل عند الطوارئ 04
رقم استفسار معلن، ونقطة استقبال الأطفال المفقودين داخل الموقع.
المؤثرات 03
تنبيه مسبق لأي وميض أو صوت مرتفع، وإمكانية الجلوس في منطقة أقل تأثيرًا.

## Slide 61
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
61
10
القسم العاشر
التوثيق والمراجعة والتحسين
قوائم الفحص والسجلات والمؤشرات وما يتغير بعد كل فعالية

## Slide 62
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
62
10 · التوثيق والمراجعة
الفحص قبل التشغيل: ست بوابات قبل فتح الجمهور
البوابة التي لم تُستكمل توقف الافتتاح؛ ولا تُستثنى منطقة لأنها بعيدة عن الأنظار.
المخارج واللوحات 01
سالكة ومضاءة، وإضاءة الطوارئ مختبرة، وفرد على كل مخرج.
الهياكل والتعليقات 02
فُحصت واعتمدت، ولا تعديل بعد الفحص النهائي.
الكهرباء والحمل 03
لوحات مغلقة، كابلات محمية، والحمل داخل الحد المحسوب.
الحريق 04
طفايات وإنذار بسجل فحص موقّع، ومواد الديكور معالجة.
السعة والفرق 05
عدادات جاهزة، وفرق موزّعة تعرف مهامها والقناة اللاسلكية.
المسرح والمشاركة 06
فحص يومي لمناطق المشاركة قبل استقبال الجمهور، لا قبل الموسم فقط.
تُوقَّع القائمة من مسؤول الأمن والسلامة قبل فتح البوابات وتُحفظ مع ملف الفعالية؛ وتُكرَّر في كل يوم تشغيل.

## Slide 63
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
63
10 · التوثيق والمراجعة
نموذج قائمة الفحص: ما يُوقَّع قبل فتح البوابات
تقرأ مع بوابات الفحص الست في الصفحة السابقة؛ وهذه هي الخانات التي تثبت بالتوقيع، لا البنود التي تفحص مرة أخرى.
ترويسة: النموذج التاريخ والوردية والمنطقة واسم الفاحص ووقته.
لكل بند ثلاثة: خيارات مستوفى / غير مستوفى / لا ينطبق، وملاحظة مكتوبة عند الثاني.
البنود الحرجة لا تقبل لا»: «ينطبق المخارج وإضاءة الطوارئ والطفايات وسلامة الهياكل.
قراءة مسجّلة حيث: تلزم عداد المنطقة، وحمل اللوحة، وضغط الطفايات وصلاحيتها.
: توقيعان مسؤول الأمن والسلامة ومشرف المنطقة المعنية، لا توقيع واحد.
النموذج الموقع يحفظ في ملف الفعالية، وترفع نسخة إلى غرفة التحكم قبل الفتح.
البند غير المستوفى يوقف افتتاح المنطقة أو يعالج بقرار موثق قبل الفتح.
لا يفتح الموقع على وعد شفهي: كل بند «غير مستوفى» يسجل بسببه ومسؤوله ووقت معالجته، ويعاد الفحص بعده.

## Slide 64
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
64
10 · التوثيق والمراجعة
قائمة الفحص أثناء التشغيل
[عدادات الحشود تراجع كل مدة .]محددة
المخارج والممرات بلا أي عائق.
دوريات منتظمة على المناطق ذات الكثافة.
فحص دوري للتمديدات والمولدات.
البلاغات الطبية تسجل أولا بأول.
مراقبة الطقس واستمرار صلاحية حدود الإيقاف.
تسليم الورديات بتقرير مكتوب.
أي عطل في ضابط سلامة يبلغ ويعالج فورًا.
فحص يومي للمسرح ومناطق المشاركة قبل استقبال الجمهور.
البند الأخير مطلب تعاقدي: صريح الفحص اليومي قبل استقبال الجمهور، لا قبل الافتتاح الموسمي فقط.

## Slide 65
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
65
10 · التوثيق والمراجعة
السجلات المطلوبة: ما يُحفظ ولماذا
السجل | أهم محتوياته | المسؤول
تقارير الحوادث والوقائع الوشيكة | التاريخ والوقت والمكان والوصف والإجراء والشهود | مسؤول الأمن والسلامة
قوائم الفحص | نتائج الفحص والملاحظات وتوقيع المنفذ | مشرف المنطقة
سجل الكهرباء | قياسات الحمولة والفحص والتعديلات | مشرف الكهرباء
سجل الصيانة | الأعطال والإصلاح وتاريخ إغلاق الملاحظة | مدير العمليات
سجل التدريب | الموضوع والحضور والتقييم والملاحظات | مسؤول التدريب
تصاريح العمل وسجل المقاولين | نوع التصريح وموقعه ومدته وتقييم المقاول | منسق المقاولين

## Slide 66
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
66
10 · التوثيق والمراجعة
مؤشرات الأداء والمراجعة
ما يقاس يتحسّن؛ والأرقام أدناه مستهدفات الخطة، لا نتائج مسجلة.
نسبة العاملين الذين تلقوا الإحاطة
الحوادث الجسيمة المستهدفة في كل
قوائم الفحص المكتملة قبل فتح
فعالية
البوابات
تراجع المؤشرات بعد كل فعالية وقبل الموسم التالي، وتغذي تحديث سجل المخاطر وخطة التدريب.

## Slide 67
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
67
10 · التوثيق والمراجعة
المراجعة بعد الفعالية: خمس خطوات لإغلاق الملف
3 | 2 |  | 1
تحديث السجل | تحليل الحوادث |  | اجتماع ختامي
إضافة المخاطر الجديدة وتعديل الضوابط التي لم تعمل. | مراجعة كل حادث ووشيك، وتحديد السبب الجذري لا |  | خلال عدد] [أيام من التفكيك، بحضور التشغيل والسلامة
 | الفاعل فقط. |  | والمقاولين.
5 |  | 4 | 
اعتماد النسخة |  | تحديث الخطة | 
إصدار مرقم بتاريخه، وسحب النسخ القديمة من التداول. |  | تعديل الإجراءات والتدريب وقوائم الفحص بناء على النتائج. | 

## Slide 68
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
68
10 · التوثيق والمراجعة
الحقول التي تتطلب بيانات قبل الاعتماد
ما لا يجوز تركه للتقدير.
الحقل المطلوب | مصدره | ما يعتمد عليه في الخطة
اسم] مسؤول [السلامة وبيانات اتصاله | الشركة | سلسلة الإبلاغ والاستجابة
السعة] [المعتمدة لكل منطقة | الجهة المختصة | تخطيط الحشود والبوابات
موقع] نقطة [التجمع والمسار البديل | مخطط الموقع | الإخلاء والحصر
[أرقام الاتصال الجهات]المعتمدة المختصة |  | التنسيق والاستجابة
[حدود الرياح الشركة]والأمطار والجهة المختصة |  | قرار الإيقاف والاستئناف
[مدة حفظ العقد]السجلات وسياسة الشركة |  | التوثيق والمراجعة
[التراخيص والموافقات الجهة]المطلوبة المنظمة |  | بدء التشغيل

## Slide 69
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
69
ملحق · التقارير
التقارير المطلوبة: يومي، أسبوعي، فوري، ختامي
نطاق العمل يحدد أربعة تقارير خطة السلامة تغذي كل واحد منها ببياناتها.
التقرير | التوقيت | ما يقدمه من خطة السلامة | المسؤول
يومي | كل يوم تشغيل | والحوادث والملاحظات عدد العروض المنفذة، أوقات التشغيل، الحضور التقديري، الأعطال | مدير العمليات
أسبوعي | كل أسبوع | الملاحظات المفتوحة مؤشرات الأداء، الإقبال، أبرز العروض، التحديات والتوصيات، وحالة | مسؤول السلامة
فوري | الجسيم خلال 5 دقائق من الحادث | وصف الحادث، الإجراء الفوري، تأمين المنطقة، الجهات المبلّغة | مدير الفعالية
ختامي | بعد انتهاء المهرجان | ودروس السلامة مجموع العروض، مؤشرات الأداء، التوثيق، النتائج والتوصيات، مدير الفعالية | 

## Slide 70
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
70
ملحق ب · المطابقة
بند السلامة في التقييم الفني: 10.0 من 85.0
بند «خطة الأمن والسلامة» يتكون من خمسة عناصر مجموعها 10.0 نقاط من أصل 85.0 في التقييم الفني، والحد الأدنى للتأهل 60 من 85.
عنصر التقييم كما ورد في الكراسة | الوزن | الموضع في هذه الخطة | الحالة
تحليل المخاطر وتحديد المخاطر المحتملة لكل نشاط ومنطقة وإجراءات التحكم | 3.0 | القسم 02 كاملًا + خرائط مخاطر الفقرات | مستوفى
خطة الطوارئ والإخلاء والحريق والحوادث والحالات الطبية والأحوال الجوية | 2.0 | القسم 06 (الحريق والإخلاء) + القسم 07 (الطقس) | مستوفى
إدارة سلامة الزوار والمشاركين والعاملين ومراقبة الأنشطة والمعدات عالية الخطورة | 2.0 | الأقسام 03 و04 و05 | مستوفى
فرق الأمن والسلامة والإسعاف والكوادر المؤهلة وتوزيعها داخل الموقع | 1.5 | القسم 01 (الأدوار) + القسم 08 (التدريب) | مستوفى
التدريب والتمارين والمحاكاة وخطط الاستجابة للحوادث والطوارئ | 1.5 | القسم 08 (التدريب) + القسم 10 (المراجعة) | مستوفى
المجموع | 10.0 | من أصل 85.0 نقطة — الحد الأدنى للتأهل الفني 60 من 85 | —
الأوزان منقولة حرفيًا من جدول «إجراءات تقييم المناقصات» — البند 45، العنصر 4 (ص. 20): 3.0 + 2.0 + 2.0 + 1.5 + 1.5. تصحيح عن الإصدار 6.1: كان جدولًا واحدًا يجمع 13.5 نقطة تحت عنوان 10.0.

## Slide 71
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
71
ملحق ب · المطابقة
بنود أخرى تتقاطع مع الخطة ولا تُحسب داخل العشر نقاط
هذه البنود من أوزان بنود أخرى في الكراسة؛ تُذكر لأن الخطة تغطيها جزئيًا، ولا تُجمع مع 10.0.
البند | من بند | الوزن | ما تغطيه الخطة
إدارة الحشود والسعة وحركة الدخول والخروج والطوابير | التشغيل والصيانة (8.0) | 2.0 | القسم 03 — السعة المعتمدة (تُستكمل)
شهادات الفحص والاختبار والمطابقة للمعدات | جودة المعدات (7.0) | 2.0 | القسم 05 — الشهادات (تُستكمل)
خطة استمرارية الأعمال والحالات التشغيلية الطارئة | التشغيل والصيانة (8.0) | 1.5 | غير مغطاة — وثيقة منفصلة
خطة التدريب ونقل المعرفة للكوادر العمانية | كفاءة الفريق والتعمين (10.0) | 2.0 | القسم 08 — الأرقام (تُستكمل)
مجموع هذه البنود 7.5 نقاط من 85.0، وليست جزءًا من وزن بند السلامة؛ تُدرج هنا لمنع الخلط بين الأوزان عند إعداد العرض الفني.

## Slide 72
هاتف 94956656
البريد khalid.a.mri@icloud.com
س.ت 1345437
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
72
خلاصة · الإصدار 6.2
السلامة شرط للتنفيذ، لا بند إضافي
كل فعالية تُخطَّط بحدود سلامة مكتوبة، وكل استثناء يحتاج قرارًا موثقًا، وكل ملاحظة تُغلق قبل الفعالية التالية.
حدود السلامة مكتوبة قبل التشغيل، وكل استثناء يحتاج قرارًا موثقًا
شروط المناقصة مقدَّمة على أي عنصر من الملف المرجعي
ما تعارض لم يُدرج كالتزام، وما نقصت بياناته موسوم «يُستكمل»
المسؤولية النهائية على المشغل واللجنة قبل الجهات المختصة